| Termin | Cel komunikacji | Nazwa działania komunikacyjnego | Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe) | Środki przekazu | Wskaźniki (produkt) | Efekty działań komunikacyjnych (rezultat) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| od maj 2016 | Rozpowszechnianie informacji dot. nowego okresu programowania oraz nowej LSR 2014-2020 | Kampania informacyjna nt. głównych założeń LSR na lata 2014-2020 oraz możliwości pozyskania środków finansowych | Ogół społeczeństwa, Grupy defaworyzowane, potencjalni beneficjenci, beneficjenci | artykuły w prasie lokalnej | 4 artykuły | 40 tys. osób uzyska ogólne informacje o potencjalnych możliwościach korzystania ze wsparcia w LSR 2014-2020 (nabędzie wiedzę) 3200 osób uzyska szczegółowe informacje (nabędzie wiedzę) |
|  |  |  |  | ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych (urzędy, GOKi, PUP, MOPS-y, partnerzy, inne) | 15 miejsc |  |
|  |  |  |  | artykuły na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych | 30 informacji na różnych stronach i portalach |  |
|  |  |  |  | publikacja LGD – ulotka informacyjna | 3000 szt. ulotki informacyjnej |  |
|  |  |  |  | plakaty | 50 szt. |  |
|  |  |  |  | konsultacje podczas imprez lokalnych | 10 imprez |  |
| II poł. 2016 | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez organ decyzyjny LGD | Spotkania nt. zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD | potencjalni beneficjenci, beneficjenci, w szczególności przedstawiciele grup defaworyzowanych, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru | spotkania, warsztaty tematyczne dot. celów LSR i kryteriów wyboru, | 5 spotkań (po jednym w każdej gminie) - konkursy otwarte | 1140 osób uzyska szczegółowe informacje (nabędzie wiedzę) o celach LSR, o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu LSR, w tym np. o kategoriach preferowanych operacji w największym stopniu realizujących założenia LSR |
|  |  |  |  | publikacja LGD – ulotka informacyjna wręczana na spotkaniach | 1000 szt. ulotki informacyjnej |  |
|  |  |  |  | doradztwo indywidualne lub telefoniczne | 40 osób korzystających z doradztwa indywidualnego |  |
| 2017 | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez organ decyzyjny LGD | Spotkania nt. zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD | potencjalni beneficjenci, beneficjenci, w szczególności przedstawiciele grup defaworyzowanych, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru | spotkania, warsztaty tematyczne dot. celów LSR i kryteriów wyboru, | 10 spotkań (po dwa w każdej gminie) I-granty, II - konkursy otwarte | 380 osób uzyska szczegółowe informacje (nabędzie wiedzę) o celach LSR, o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu LSR, w tym np. o kategoriach preferowanych operacji w największym stopniu realizujących założenia LSR |
|  |  |  |  | Doradztwo indywidualne lub telefoniczne | 80 osób korzystających z doradztwa indywidualnego 100 konsultacji indywidualnych podczas lokalnych imprez |  |
| 2018 | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez organ decyzyjny LGD | Spotkania nt. zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD | potencjalni beneficjenci, beneficjenci, w szczególności przedstawiciele grup defaworyzowanych, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru | spotkania, warsztaty tematyczne dot. celów LSR i kryteriów wyboru, | 5 spotkań (po jednym w każdej gminie) I- konkursy otwarte, | 180 osób uzyska szczegółowe informacje (nabędzie wiedzę) o celach LSR, o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu LSR, w tym np. o kategoriach preferowanych operacji w największym stopniu realizujących założenia LSR |
|  |  |  |  | Doradztwo indywidualne lub telefoniczne | 80 osób korzystających z doradztwa indywidualnego |  |
| I pół. 2019 | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez organ decyzyjny LGD | Spotkania nt. zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD | potencjalni beneficjenci, beneficjenci, w szczególności przedstawiciele grup defaworyzowanych, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru | spotkania, warsztaty tematyczne dot. celów LSR i kryteriów wyboru, | 10 spotkań (po dwa w każdej gminie) I-granty, II - konkursy otwarte | 240 osób uzyska szczegółowe informacje (nabędzie wiedzę) o celach LSR, o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu LSR, w tym np. o kategoriach preferowanych operacji w największym stopniu realizujących założenia LSR |
|  |  |  |  | Doradztwo indywidualne lub telefoniczne | 40 osób korzystających z doradztwa indywidualnego |  |
| II poł. 2019 | Poinformowanie ogółu mieszkańców o dotychczasowych efektach LSR | Kampania informacyjna nt. głównych efektów LSR na lata 2014-2020 | wszyscy mieszkańcy obszaru LGD | Artykuły w prasie lokalnej Informacja na stronie internetowej LGD | - 3 artykuły - 1 strona internetowa | 17 tys.- liczba osób do których dotrze informacja |
|  | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez organ decyzyjny LGD | Spotkania nt. zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD | potencjalni beneficjenci, beneficjenci, w szczególności przedstawiciele grup defaworyzowanych, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru | Doradztwo indywidualne lub telefoniczne | 40 osób korzystających z doradztwa indywidualnego | 140 osób uzyska szczegółowe informacje (nabędzie wiedzę) o celach LSR, o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu LSR, w tym np. o kategoriach preferowanych operacji w największym stopniu realizujących założenia LSR |
|  |  |  |  | spotkania, warsztaty tematyczne dot. celów LSR i kryteriów wyboru, | 5 spotkań (po jednym w każdej gminie) –konkursy otwarte |  |
| 2020 | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez organ decyzyjny LGD | Spotkania nt. zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD | potencjalni beneficjenci, beneficjenci, w szczególności przedstawiciele grup defaworyzowanych, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru | Publikacja LGD – ulotka informacyjna 1000 szt. | 1000 szt. | 1040 osób uzyska szczegółowe informacje (nabędzie wiedzę) o celach LSR, o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu LSR, w tym np. o kategoriach preferowanych operacji w największym stopniu realizujących założenia LSR |
|  |  |  |  | Doradztwo indywidualne lub telefoniczne | 40 osób korzystających z doradztwa indywidualnego |  |
| 2021 | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez organ decyzyjny LGD | Spotkania nt. zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD Doradztwo indywidulane lub telefoniczne/mailowe | potencjalni beneficjenci, beneficjenci, w szczególności przedstawiciele grup defaworyzowanych, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru | spotkania, warsztaty tematyczne dot. celów LSR i kryteriów wyboru, doradztwo indywidualne lub telefoniczne | 5 spotkań (po jednym w każdej gminie) 80 osób korzystających z doradztwa indywidualnego | - 20 osób uzyska szczegółowe informacje (nabędzie wiedzę) o celach LSR, o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu LSR, w tym np. o kategoriach preferowanych operacji w największym stopniu realizujących założenia LSR - 80 osób uzyska szczegółowe informacje (nabędzie wiedzę) o celach LSR, o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu LSR, w tym np. o kategoriach preferowanych operacji w największym stopniu realizujących założenia LSR |
| 2022 | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez organ decyzyjny LGD | Doradztwo indywidulane lub telefoniczne/mailowe Wydanie ulotki informacyjnej o możliwościach i zasadach aplikowania na wnioski z koncepcji Smart Village | potencjalni beneficjenci, beneficjenci, w szczególności przedstawiciele grup defaworyzowanych, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru | doradztwo indywidualne lub telefoniczne Ulotka informacyjna koncepcja SV | 50 osób korzystających z doradztwa indywidualnego ulotka – 1000 sztuk | 50 osób uzyska szczegółowe informacje (nabędzie wiedzę) o celach LSR, o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu LSR, w tym np. o kategoriach preferowanych operacji w największym stopniu realizujących założenia LSR 1000 osób uzyska szczegółowe informacje (nabędzie wiedzę) o celach LSR, o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu LSR, w tym np. o kategoriach preferowanych operacji w największym stopniu realizujących założenia LSR |
| 2023 | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez organ decyzyjny LGD Poinformowanie ogółu mieszkańców o dotychczasowych efektach LSR | Doradztwo indywidulane lub telefoniczne/mailowe Kampania informacyjna nt. głównych efektów LSR na lata 2014-2020 | potencjalni beneficjenci, beneficjenci, w szczególności przedstawiciele grup defaworyzowanych, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru wszyscy mieszkańcy obszaru LGD | doradztwo indywidualne lub telefoniczne Artykuły w prasie lokalnej Informacja na stronie internetowej LGD | 25 osób korzystających z doradztwa indywidualnego - 2 artykuły - 1 strona internetowa | 25 osób uzyska szczegółowe informacje (nabędzie wiedzę) o celach LSR, o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu LSR, w tym np. o kategoriach preferowanych operacji w największym stopniu realizujących założenia LSR 21 000 tyś - liczba osób do których dotrze informacja |
| II poł. 2016 do 2023 | Bieżąca informacja o realizowanych działaniach i projektach, stopniu wykorzystania budżetu, stopniu realizacji wskaźników, aktywizacji przedstawicieli grup defaworyzowanych | Serwis internetowy LGD | Ogół społeczeństwa, Grupy defaworyzowane, potencjalni beneficjenci, beneficjenci | Artykuły w serwisie LGD dotyczące informacji o naborach, przybliżające najciekawsze z zrealizowanych projektów, opisujące stopień realizacji LSR, opisujące działalność LGD, etc. | 50 artykułów | 30 tys.- liczba osób odwiedzających stronę LGD |
| 2024 | Poinformowanie ogółu mieszkańców o dotychczasowych efektach LSR | Kampania informacyjna nt. głównych efektów LSR na lata 2014-2020 | wszyscy mieszkańcy obszaru LGD | Artykuły w internecie na profilu FB LGD KWT i na stronie www LGD KWT | 4 artykuły | 9 800 - liczba osób do których dotrze informacja |